## previsionnel
| 2026-08-27 |  |  |  | 2026-09-03 |  |  |  | 2026-09-10
| H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5
Création de la base de données | bar: 2026-08-27 H2 to 2026-08-27 H3
Création des formulaires | bar: 2026-08-27 H4
Création des fonctions de vérification pour chaque page | bar: 2026-09-03 H2 to 2026-09-03 H3
Création du fichier de l'api | bar: 2026-09-10 H2 to 2026-09-10 H4
Création du fichier des requêtes sql | bar: 2026-09-03 H4
Journal de bord | bar: 2026-08-27 H5; 2026-09-03 H5; 2026-09-10 H5
Diagramme de Gantt | bar: 2026-08-27 H5; 2026-09-03 H5; 2026-09-10 H5
Sauvegarde sur GitHub | [12 empty] | Total : 12H | bar: 2026-08-27 H5; 2026-09-03 H5; 2026-09-10 H5

## effectif
| 2026-08-27 |  |  |  | 2026-09-03 |  |  |  | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-17
| H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5
Création de la base de données | [16 empty] | Malade | bar: 2026-08-27 H2 to 2026-08-27 H3
Création des formulaires | bar: 2026-08-27 H4
Création des fonctions de vérification pour chaque page | [16 empty] | Congé | bar: 2026-09-17 H2 to 2026-09-17 H3
Création du fichier de l'api
Création du fichier des requêtes sql | bar: 2026-09-17 H4 to 2026-09-17 H5
Journal de bord | bar: 2026-08-27 H5
Diagramme de Gantt | bar: 2026-08-27 H5
Sauvegarde sur GitHub | bar: 2026-08-27 H5; 2026-09-17 H5